## 1.项目总览
缅甸房产平台技术开发项目 - 专业报价方案
项目基本信息
项目名称 | 缅甸房产平台多端一体化开发（贝壳模式）
报价日期 | 2026/1/15（第二次修订2026/1/27）
有效期 | 30天
项目总价 | 434700
开发周期 | 4个月（16周，约80个工作日）
团队规模 | 8-10人团队（安卓/苹果开发工程师各1人，后端JAVA开发3-5人，产品经理1人，UI设计/测试各1人）
交付平台
C端用户平台 | Android APP + iOS APP + Web网站 （苹果，安卓 国际商店与国内商店，华为应用商店（非鸿蒙）
B端经纪人平台 | Android APP + iOS APP
管理后台 | Web管理系统
服务端 | REST API + 微服务架构
技术架构
前端技术 | Android(Kotlin) / iOS(Swift) / Vue.js
后端技术 | Java
数据库 | MySQL 8.0 + Redis 6.0 + Elasticsearch 7.x
部署方案 | 腾讯云(新加坡/泰国) + Docker + K8s，CDN
报价汇总表
模块名称 | 工作量(人天) | 平均单价(元/天) | 金额(元)
C端用户系统（Android + iOS + Web） | 198.5 | 850 | 168725
B端经纪人系统（Android + iOS） | 162.5 | 850 | 138125
管理后台系统（Web） | 81 | 850 | 68850
服务端开发（API + 微服务） | 30 | 1000 | 30000
UI/UX设计 | 10 | 500 | 5000
测试与质量保证（功能，性能，安全） | 40 | 600 | 24000
项目管理与文档 | 10 | 0 | 0
培训与技术支持 | 10 | 0 | 0
免费运维服务（12个月） | 360 | 0 | 0
合计 | 542 | - | 434700
费用说明
• 包含内容：所有P0核心功能开发 + 12个月免费技术支持 + 用户培训
• 不含内容：服务器租赁费、域名、SSL证书、第三方服务费（支付/地图/短信/CDN）
其他说明
• 符合缅甸《网络安全法》《电子交易法》等法规，确保系统弱网可用、数据安全
• 相关需要的三方API(语音识别输入等等）

## 2.C端功能明细
C端用户系统功能明细清单
功能模块 | 二级功能 | 三级功能 | 功能描述（增删改查） | Android (人天) | iOS (人天)
用户账号体系
用户体系 | 用户注册 | 手机号注册 | 增:注册账号、查:验证手机号唯一性、改:发送OTP验证码 | 3 | 1
|  | 社交账号注册 | 增:FB/Google/TikTok登录、查:第三方授权、改:绑定本地账号 | 3 | 1
| 用户登录 | 密码登录 | 查:验证账号密码、增:生成JWT Token、改:更新登录时间 | 2 | 0.5
|  | OTP登录 | 改:发送验证码、查:验证OTP、增:创建会话 | 3 | 1
| 用户信息 | 个人资料 | 查:获取用户信息、改:修改昵称/头像/手机、增:上传头像 | 2 | 1
|  | 实名认证 | 1.增:提交身份证/护照、查:查询认证状态、改:审核通过/拒绝 2.中介公司必须实名认证（上传营业执照等），个人实名认证的部分消息设为非必填 | 10 | 3
首页门户
| 搜索功能 | 关键词搜索 | 查:搜索商圈/小区/地址、增:保存搜索历史、删:清空历史 | 3 | 1
|  | 热门搜索 | 查:展示热门搜索词、增:点击量统计 | 2 | 0.5
| 广告Banner | Banner展示 | 查:获取广告列表、增:点击统计、改:跳转处理 | 3 | 1
| 快捷入口 | 分类导航 | 查:新房/二手房/租房/写字楼入口 | 5 | 1
房源搜索筛选
| 基础筛选 | 区域筛选 | 查:城市/区域/商圈三级联动、增:选中条件、删:清空筛选 | 2 | 1
|  | 价格筛选 | 查:价格区间列表、改:自定义价格输入、增:应用筛选 | 2 | 1
|  | 户型筛选 | 查:1-5室及以上、增:多选户型、改:确认筛选 | 1 | 0.5
| 高级筛选 | 朝向装修 | 查:朝向列表(东/南/西/北)、查:装修程度(毛坯/简装/精装) | 1 | 0.5
|  | 房源类型 | 查:新房/二手房/租房/商铺/写字楼、增:切换类型 | 12 | 4 | 首页向左滑动后，出现以下标签：车辆、签证、机票、酒店旅游、工商注册、快递物流、广告/传媒、婚庆、餐饮美食、家政、美业养生、求职招聘、翻译服务
| 排序功能 | 排序方式 | 改:默认/价格升序/价格降序/最新发布/距离最近 | 2 | 0.5
地图找房
| 地图展示 | 地图加载 | 查:加载地图(Mapbox/Google Maps)、改:拖拽/缩放 | 6 | 2
|  | 房源标注 | 查:房源标记点、增:点击查看简要信息、改:切换显示模式 | 3 | 1
| 热区展示 | 价格热区 | 查:按价格分层渲染颜色、改:切换热区/标注模式
| 周边配套 | POI展示 | 查:学校/医院/商场/地铁/公园等POI、增:距离标注 | 3 | 1
| 列表切换 | 地图列表切换 | 改:地图/列表双模式切换、查:保持筛选条件 | 3 | 1
房源详情
| 基础信息 | 房源信息展示 | 查:标题/价格/面积/户型/楼层/朝向/装修/产权年限 | 2 | 1
|  | 房东信息 | 查:房东昵称/认证标识/联系方式 | 1 | 0.5
| 媒体展示 | 图片轮播 | 查:高清图片轮播、增:点击放大查看、改:左右滑动 | 3 | 1
|  | 视频播放 | 查:房源视频、增:播放控制、改:全屏播放 | 3 | 0.5
| 真房源标识 | 验真标记 | 查:已验真标识、查:验真照片(GPS打卡/时间水印) | 1 | 0.5
| 周边配套 | 配套设施 | 查:小区配套(物业/停车/绿化/电梯)、查:周边配套 | 2 | 0.5
| 互动功能 | 收藏 | 增:添加收藏、删:取消收藏、查:收藏状态 | 1 | 0.5
|  | 分享 | 增:分享到FB/viber/wechat/WhatsApp/复制链接 | 2 | 0.5
|  | 举报 | 增:提交举报(虚假/重复/违规)、改:上传证据 | 1 | 1
在线咨询
| IM聊天 | 发送消息 | 增:发送文字/图片/语音、查:聊天记录、删:删除消息 | 5 | 2
|  | 消息通知 | 查:未读消息数、增:消息推送(FCM/APNs) | 2 | 1
| 快捷消息 | 预设话术 | 查:常用问题模板、增:一键发送 | 2 | 0.5
| 联系方式 | 拨打电话 | 增:点击拨号、查:显示号码 | 2 | 0.5
|  | 跳转WhatsApp | 增，跳转到FB/viber/wechat/WhatsApp/ | 2 | 0.5
预约带看
| 预约申请 | 提交预约 | 增:选择日期时间、增:填写联系信息、查:可预约时间段 | 3 | 1
| 预约管理 | 查看预约 | 查:预约列表(待确认/已确认/已完成/已取消) | 2 | 1
|  | 取消预约 | 删:取消预约、改:填写取消原因 | 1 | 0.5
| 预约提醒 | 消息通知 | 查:预约提醒推送(前1天/前2小时) | 1 | 0.5
房东发布
| 发布房源 | 基础信息 | 增:填写标题/价格/面积/户型、查:小区/地址联想 | 5 | 2
|  | 详细信息 | 增:楼层/朝向/装修/产权/配套、改:选择房源特色标签 | 2 | 1
|  | 上传媒体 | 增:批量上传照片/视频、删:删除照片、改:设置封面图 | 2 | 1
|  | 联系方式 | 增:填写联系人/电话、改:设置公开/隐藏 | 1 | 0.5
| 发布管理 | 我的房源 | 查:已发布房源列表、改:编辑房源、删:下架房源 | 5 | 2
|  | 房源状态 | 查:审核中/已上线/已下架、改:刷新/置顶(付费) | 2 | 1
买房工具
| 买房攻略 | 文章列表 | 查:攻略分类(新手/流程/政策/风险)、查:文章列表 | 2 | 1
|  | 文章详情 | 查:图文内容、增:收藏文章、增:分享 | 1 | 0.5
| 税费计算器 | 参数输入 | 增:输入房价/面积/房屋类型/持有年限
|  | 计算结果 | 查:税费计算
个人中心
| 我的关注 | 关注房源 | 查:收藏的房源列表、删:取消收藏、改:批量管理 | 2 | 1
|  | 关注小区 | 查:关注的小区、增:订阅小区动态通知 | 2 | 1
| 我的订单 | 预约记录 | 查:预约列表、查:预约详情 | 2 | 1
|  | 交易记录 | 查:交易订单(进行中/已完成) | 2 | 1
| 发布记录 | 我的发布 | 查:已发布房源、改:编辑/删除 | 2 | 1
| 浏览记录 | 历史浏览 | 查:最近浏览房源、删:清空记录 | 2 | 1
| 设置 | 账号设置 | 改:修改密码、改:绑定/解绑手机、改:注销账号 | 3 | 1.5
|  | 语言切换 | 改:缅文/中文/英文切换 | 1 | 0.5
|  | 消息设置 | 改:推送开关、改:勿扰时间 | 1 | 0.5
|  |  |  | 144 | 54.5

## 3.B端功能明细
B端经纪人系统功能明细清单
功能模块 | 二级功能 | 三级功能 | 功能描述（增删改查） | Android (人天) | iOS (人天)
极速录房
| 基础信息录入 | 快速拍照 | 增:拍摄房屋照片、增:批量上传、改:裁剪/旋转 | 2 | 1
|  | 视频录制 | 增:录制房屋视频、改:视频压缩、增:上传 | 3 | 1
|  | 语音录入 | 增:语音转文字(缅文)、改:编辑文字、查:录音记录
| 房源信息 | LBS定位 | 查:自动获取GPS位置、改:手动调整地址、增:保存位置 | 5 | 1
|  | 信息录入 | 增:标题/价格/面积/户型、查:历史房源辅助填写 | 2 | 0.5
|  | 配套选择 | 增:多选配套设施、增:标签化特色、查:常用标签库 | 1 | 0.5
| OCR识别 | 证件识别 | 增:拍摄产权证、查:OCR提取信息(面积/产权人/年限)
|  | 户型图识别 | 增:上传户型图、查:识别房间布局 | 3 | 1
实地验真
| GPS打卡 | 位置验证 | 查:获取当前GPS、查:计算与房源距离、增:50米内打卡
|  | 打卡记录 | 增:保存打卡时间/位置、查:打卡历史
| 验证照片 | 门牌号拍摄 | 增:拍摄门牌号、增:经纪人同框照、改:添加时间/地点水印
|  | 房屋特征 | 增:拍摄房屋独特标识、增:环境照片、改:上传多角度
| 验真状态 | 状态同步 | 改:提交验真资料、查:后台审核状态、改:验真通过/驳回
|  | 验真标识 | 查:房源验真标记、查:验真照片展示
房源管理
| 房源列表 | 我的房源 | 查:已录入房源列表、查:筛选(已验真/待验真/已上线) | 5 | 1
|  | 搜索房源 | 查:按关键词/地址搜索、查:按状态筛选 | 1 | 0.5
| 房源操作 | 编辑房源 | 查:房源详情、改:修改信息、增:补充照片 | 4 | 1
|  | 状态管理 | 改:上架/下架、改:刷新/置顶、删:删除房源 | 3 | 1
|  | 复制房源 | 增:一键复制创建相似房源 | 1 | 0.5
| 房源状态 | 审核状态 | 查:待审核/审核通过/审核拒绝、查:拒绝原因 | 3 | 1
|  | 统计信息 | 查:浏览量/咨询量/预约量 | 2 | 1
客户管理
| 客户列表 | 全部客户 | 查:客户列表、查:搜索客户(姓名/手机) | 3 | 1
|  | 客户分类 | 查:按标签筛选(意向/成交/流失)、改:自定义标签 | 2 | 1
| 客户详情 | 基础信息 | 查:客户姓名/手机/来源、改:编辑备注 | 1 | 0.5
|  | 沟通记录 | 查:聊天记录、查:通话记录、增:添加跟进记录 | 3 | 1
|  | 浏览行为 | 查:浏览房源、查:收藏房源、查:搜索关键词 | 2 | 1
| 客户画像 | 需求标签 | 增:标记需求(价格/面积/区域)、改:更新标签 | 3 | 1
|  | 客户阶段 | 改:意向度(高/中/低)、改:跟进状态 | 2 | 1
| IM咨询 | 消息管理 | 查:客户消息、增:回复消息、增:发送房源卡片 | 3 | 1
|  | 消息提醒 | 查:未读消息提醒、增:推送通知 | 3 | 1
带看管理
| 预约列表 | 待处理预约 | 查:客户预约列表、改:接单/拒单、改:改期 | 4 | 1
|  | 已确认预约 | 查:确认的预约、查:客户信息/房源信息 | 2 | 1
| 带看执行 | 导航功能 | 增:一键导航到房源、查:路线规划 | 3 | 1
|  | 带看签到 | 增:到达打卡、增:离开打卡、查:带看时长 | 2 | 1
|  | 客户反馈 | 增:带看后填写反馈、增:客户满意度评分 | 2 | 1
| 带看记录 | 历史带看 | 查:带看历史列表、查:带看详情 | 2 | 1
|  | 带看统计 | 查:本月带看次数/成交率 | 1 | 0.5
ACN协作
| 房源共享 | 共享设置 | 增:设置房源为共享、改:设置佣金分配比例 | 3 | 1
|  | 查看共享房源 | 查:其他经纪人共享房源、增:申请带看权限 | 2 | 1
| 客源共享 | 发布客源 | 增:发布客户需求、增:设置合作条件 | 2 | 1
|  | 查看客源 | 查:其他人发布客源、增:申请合作 | 2 | 1
| 协作记录 | 合作房源 | 查:正在合作的房源、查:合作经纪人 | 2 | 1
|  | 佣金计算 | 查:佣金分配规则、查:我的佣金明细 | 3 | 1
| 协作流程 | 申请审批 | 增:发起合作申请、查:审批状态、改:同意/拒绝 | 3 | 1
|  | 协作沟通 | 增:协作内部聊天、增:共享客户信息 | 2 | 1
地推管理
| 考勤打卡 | 上下班打卡 | 增:GPS打卡、查:打卡记录、改:补卡申请 | 3 | 1
|  | 区域打卡 | 增:区域内打卡(证明工作覆盖)、查:打卡地图 | 5 | 1
| 任务管理 | 接收任务 | 查:待办任务列表(录房/验真/回访)、改:完成任务 | 3 | 1
|  | 任务详情 | 查:任务要求、增:提交任务成果、改:任务反馈 | 1 | 0.5
| 培训中心 | 培训资料 | 查:视频教程列表、查:图文手册、增:下载离线 | 1 | 0.5
|  | 考试测验 | 查:考试题目、增:提交答案、查:考试成绩 | 1 | 0.5
业绩统计
| 个人业绩 | 业绩看板 | 查:今日/本周/本月业绩概览 | 2 | 1
|  | 录入统计 | 查:录入房源数、查:验真通过率 | 1 | 0.5
|  | 带看统计 | 查:带看次数、查:带看转化率 | 3 | 1
|  | 成交统计 | 查:成交套数、查:成交金额、查:佣金收入 | 3 | 1
| 团队排行 | 区域排行 | 查:区域业绩排名、查:团队排名 | 3 | 1
|  | 个人排名 | 查:我的排名、查:排名趋势 | 1 | 0.5
|  |  |  | 119 | 43.5

## 4.后台功能明细
管理后台系统功能明细清单
功能模块 | 二级功能 | 三级功能 | 功能描述（增删改查） | Web开发(人天)
用户管理 | 用户列表 | 查询筛选 | 查:用户列表/搜索、改:用户信息、改:启用禁用、删:删除账号 | 3
| 用户审核 | 实名审核 | 查:认证申请、改:审核通过/拒绝、增:审核备注 | 5
| 经纪人管理 | 经纪人审核 | 查:注册申请、改:资质审核、查:业绩统计 | 3
| 角色权限 | 权限配置 | 查:角色列表、增:创建角色、改:分配权限 | 3
房源管理 | 房源列表 | 房源查询 | 查:房源列表/高级搜索、改:编辑、删:删除 | 3
| 房源审核 | 审核操作 | 查:待审核列表、改:审核通过/拒绝、增:批量操作 | 3
| 验真管理 | 验真审核 | 查:验真记录/照片、改:审核验真、改:处理异常 | 2
内容管理 | 广告管理 | Banner管理 | 查:Banner列表、增:新建、改:编辑、删:删除 | 2
| 攻略管理 | 文章编辑 | 查:文章列表、增:新建、改:编辑富文本、改:发布 | 3
数据BI | 首页大屏 | 核心指标 | 查:总房源/日活/成交量、查:实时数据、查:趋势图 | 4
| 房源分析 | 多维分析 | 查:类型/区域/价格分布、查:验真统计、查:热力图 | 4
| 用户分析 | 行为分析 | 查:用户概览、查:行为数据、查:转化漏斗 | 6
| 地推分析 | 业绩统计 | 查:区域业绩、查:人员排行、查:效率分析 | 5
| 报表导出 | 数据导出 | 增:配置导出、查:导出Excel/PDF、增:定时报表 | 2
财务管理 | 佣金结算 | 结算操作 | 查:结算单、增:生成结算、改:审核、改:手动调整 | 4
| 支付对账 | 对账处理 | 查:支付流水、增:上传对账、改:匹配、改:异常处理 | 12
| 财务报表 | 收支报表 | 查:收入/支出报表、查:利润分析 | 8
合规管理 | 操作日志 | 日志查询 | 查:操作记录、查:数据变更、增:导出日志 | 2
| 数据备份 | 备份恢复 | 查:备份记录、增:手动备份、增:数据恢复 | 2
系统设置 | 基础配置 | 参数设置 | 改:平台信息、改:语言配置、改:参数配置 | 2
| 第三方配置 | API配置 | 改:支付/地图/OSS配置、查:测试连接 | 3
81

## 5.UI设计交付物
UI/UX设计交付物清单
设计类别 | 交付物名称 | 交付内容说明
品牌设计 | Logo设计 | Logo标准字、Logo组合、Logo应用规范、黑白版Logo、不同尺寸Logo文件
| 图标库 | APP图标集（100+个）、Tab栏图标、功能图标、系统图标（PNG/SVG格式）
| 启动页设计 | 启动页设计（Android/iOS）、闪屏页设计、品牌展示页
| 应用商店素材 | 应用截图（5-8张）、宣传图、应用图标（各尺寸）
C端APP设计 | 首页设计 | 首页布局、搜索框、Banner、快捷入口、推荐房源卡片
| 搜索筛选页 | 搜索结果列表、筛选面板、筛选标签、空状态页
| 地图找房 | 地图界面、房源标注、房源卡片、筛选悬浮框
| 房源详情页 | 详情页布局、图片轮播、信息展示、底部操作栏
| 个人中心 | 个人中心首页、设置页、编辑资料页、认证页面
| 发布房源 | 发布表单、照片上传、信息填写、预览页
| 聊天页面 | 聊天列表、聊天详情、消息气泡、表情键盘
| 适配设计 | 多分辨率适配（320px-414px）、深色模式（可选）
B端APP设计 | 录房页面 | 快速录房表单、拍照界面、语音录入界面
| 验真页面 | GPS打卡界面、验证照片拍摄、水印展示
| 房源管理 | 房源列表、房源编辑、状态管理
| 客户管理 | 客户列表、客户详情、跟进记录
| 业绩页面 | 业绩看板、统计图表、排行榜
| 适配设计 | 多分辨率适配、简化操作流程
Web网站设计 | 首页设计 | PC端首页、响应式布局、搜索模块
| 列表页 | 房源列表页、筛选侧边栏、分页组件
| 详情页 | 房源详情页、图片展示、信息模块
| 移动端适配 | 移动端响应式设计、触摸优化
管理后台设计 | 登录页 | 登录页设计、找回密码页
| 总览页 | 数据大屏、核心指标卡片、图表组件
| 列表页 | 通用列表模板、表格设计、操作按钮
| 表单页 | 通用表单模板、富文本编辑器、上传组件
| 详情页 | 详情页模板、信息展示、操作历史
设计规范 | UI规范文档 | 颜色规范、字体规范、间距规范、组件规范、图标规范
| 交互规范 | 交互动画规范、页面跳转规范、手势操作规范
| 标注切图 | 全部页面标注、切图资源、适配说明

## 6.测试交付物
测试与质量保证交付物清单
测试类别 | 交付物名称 | 交付内容说明 | 工作量(人天)
功能测试 | C端功能测试用例 | Android APP测试用例（80+条）、iOS APP测试用例（80+条）、Web测试用例（60+条） | 3
| B端功能测试用例 | Android APP测试用例（60+条）、iOS APP测试用例（60+条） | 3
| 后台功能测试用例 | 管理后台测试用例（100+条）、权限测试用例 | 1
| 功能测试 |  | 10
| 功能测试报告 | 测试执行报告、Bug统计报告、功能覆盖率报告 | 1
兼容性测试 | 移动端兼容性 | Android机型测试（20+款）、iOS版本测试（iOS 12-17） | 4
| Web兼容性 | Chrome/Safari/Firefox/Edge浏览器测试、分辨率测试 | 1
| 兼容性测试报告 | 兼容性矩阵、问题汇总、修复建议 | 1
性能测试 | 接口性能测试 | API响应时间测试、并发测试（100/500/1000用户）、压力测试 | 3
| APP性能测试 | 启动时间、页面加载时间、内存占用、电量消耗 | 5
| 弱网测试 | 2G/3G/4G网络测试、弱网模拟、断网重连测试 | 1
| 性能测试报告 | 性能指标报告、瓶颈分析、优化建议 | 1
安全测试 | 安全扫描 | SQL注入测试、XSS攻击测试、CSRF测试、敏感信息泄露测试 | 2
| 权限测试 | 越权测试、权限绕过测试、数据安全测试 | 1
| 安全测试报告 | 漏洞清单、风险等级、修复方案 | 1
回归测试 | 版本回归测试 | 核心功能回归、Bug修复验证 | 2

## 7.文档交付物
项目文档交付物清单
文档类别 | 交付物名称 | 文档内容说明
需求文档 | 产品需求文档（PRD） | 功能需求详细说明、业务流程图、页面流程图、用例说明（中文版）
| 需求变更记录 | 需求变更申请单、变更评审记录、变更影响分析
设计文档 | 交互设计文档 | 交互流程说明、页面跳转逻辑、手势操作说明、动画效果说明
| UI设计规范 | UI设计规范文档、颜色/字体/间距规范、组件库、图标库
技术文档 | 系统架构文档 | 整体架构设计、技术选型说明、模块划分、部署架构图
| 数据库设计文档 | ER图、数据库表结构设计（50+张表）、字段说明、索引设计
| API接口文档 | RESTful API文档（150+接口）、请求/响应示例、错误码说明（中英文）
| 第三方集成文档 | 支付接口集成文档、地图API集成文档、消息推送集成文档
部署文档 | 部署手册 | 服务器环境配置、软件安装步骤、Docker部署文档、K8s配置（可选）
| 数据库部署文档 | MySQL安装配置、Redis配置、Elasticsearch配置、数据初始化脚本
| CDN配置文档 | 阿里云CDN/AWS CloudFront配置、域名绑定、SSL证书配置
运维文档 | 运维手册 | 日常运维操作手册、监控配置、日志查看、备份恢复流程
| 故障处理手册 | 常见故障及解决方案、应急响应流程、故障排查checklist
用户手册 | C端用户手册 | APP使用指南（缅甸语/中文/英文三语）、常见问题FAQ
| B端经纪人手册 | 经纪人APP使用手册（缅甸语/中文）、录房/验真操作指南
| 管理员操作手册 | 后台管理系统操作手册（中文）、功能操作视频（10+个）
培训 | 操作演示视频 | 不少于三次培训讲解
项目管理文档 | 项目计划 | 项目进度计划（甘特图）、里程碑计划、资源分配计划
| 周报/月报 | 开发周报（16份）、项目月报（4份）
| 验收文档 | 功能验收清单、性能验收报告、验收签字确认书

## 8.服务端API明细
服务端API接口明细清单
模块名称 | API功能 | API说明（包含CRUD）
用户服务 | 用户注册登录 | 注册、登录、OTP验证、社交登录、JWT生成、Token刷新
| 用户信息管理 | 查询用户信息、修改用户信息、上传头像、实名认证
| 权限管理 | 查询权限、角色权限验证、权限树
房源服务 | 房源CRUD | 创建房源、修改房源、删除房源、查询房源详情
| 房源搜索 | 关键词搜索、高级筛选、地图搜索、ES全文检索
| 房源推荐 | 推荐算法、热门房源、相似房源、个性化推荐
| 房源状态管理 | 上下架、审核状态、验真状态、统计信息
地图服务 | 地图查询 | 地理编码、逆地理编码、POI搜索、周边配套
| 热区渲染 | 价格热区数据、房源聚合、地图标注
交易服务 | 预约带看 | 创建预约、查询预约、取消预约、预约提醒
| 订单管理 | 创建订单、查询订单、订单状态流转、订单统计
| 支付服务 | 创建支付、支付回调、退款、支付记录查询
消息服务 | IM即时通讯 | 发送消息、接收消息、消息历史、未读数
| 消息推送 | FCM推送、APNs推送、短信发送、消息模板
| 消息通知 | 系统通知、预约通知、审核通知、消息列表
地推服务 | GPS打卡 | 打卡记录、位置验证、打卡历史
| 验真管理 | 提交验真、验真审核、验真照片、验真记录
| 任务管理 | 任务发布、任务接收、任务完成、任务统计
| 业绩统计 | 个人业绩、团队业绩、排行榜、佣金计算
ACN协作 | 房源共享 | 发布共享、查询共享房源、申请合作、合作审批
| 佣金分配 | 佣金规则配置、佣金计算、佣金记录
内容服务 | 攻略管理 | 创建文章、修改文章、查询文章、文章分类
| 广告管理 | Banner CRUD、广告位管理、点击统计
统计服务 | 数据大屏 | 核心指标、实时数据、趋势分析
| 报表服务 | 房源报表、用户报表、业绩报表、导出Excel
文件服务 | 文件上传 | 图片上传、视频上传、文件压缩、OSS存储
| 文件管理 | 文件列表、文件删除、CDN加速
系统服务 | 字典管理 | 数据字典、配置参数、枚举值
| 日志服务 | 操作日志、错误日志、访问日志

## 9.运维技术支持
运维与技术支持服务方案
一、免费技术支持服务（项目款包含，上线后12个月）
服务项目 | 服务内容 | 费用
响应时间 | 工作日7×12小时响应（09:00-21:00），2小时内首次响应 | 包含
Bug修复 | 免费修复开发阶段遗留的功能性Bug、性能问题、安全漏洞 | 包含
远程协助 | 远程技术支持、问题排查、日志分析 | 包含
小版本更新 | 提供1-2次版本更新（Bug修复版本） | 包含
系统监控 | 协助配置监控告警、提供监控建议 | 包含
技术咨询 | 功能使用咨询、最佳实践建议 | 包含
二、付费运维服务（12个月免费期后，可选）
服务套餐 | 服务内容 | 费用
基础运维套餐 | 7×12小时技术支持、Bug修复、远程协助、月度报告 | ¥5,000/月
标准运维套餐 | 7×16小时技术支持、Bug修复、性能优化建议、季度巡检、月度报告 | ¥8,000/月
高级运维套餐 | 7×24小时技术支持、Bug修复、性能优化、安全加固、驻场支持(1天/月)、月度报告 | ¥15,000/月
紧急响应服务 | 非工作时间紧急Bug修复、系统故障紧急处理 | ¥3,000/次
功能迭代开发 | P1功能开发、新需求开发、功能优化 | ¥800-1,000/人天
性能优化服务 | 数据库优化、接口优化、缓存优化、CDN优化 | ¥20,000起/次
安全加固服务 | 安全审计、漏洞修复、渗透测试、安全培训 | ¥15,000起/次
数据迁移服务 | 数据备份、数据迁移、数据清洗 | ¥10,000起/次

## 10.项目实施计划
项目实施计划与里程碑
阶段 | 里程碑 | 主要工作内容 | 周 | 交付物
第1周 | 项目启动 | 项目启动会、需求确认、团队组建、环境准备 | 1 | 项目计划、需求确认单
第2周 | 需求设计 | 需求细化、原型设计、UI设计、技术方案评审 | 1 | PRD、高保真原型、UI设计稿
第3-4周 | 基础开发 | 数据库设计、API框架搭建、基础组件开发 | 2 | 数据库设计文档、基础代码
第5-6周 | C端开发-1 | 用户注册登录、首页、搜索筛选功能开发 | 2 | C端基础功能
第7-8周 | C端开发-2 | 地图找房、房源详情、在线咨询功能开发 | 2 | C端核心功能
第9周 | C端开发-3 | 预约带看、房东发布、个人中心功能开发 | 1 | C端完整功能
第5-6周 | B端开发-1 | 极速录房、实地验真功能开发 | 2 | B端录房验真功能
第7-8周 | B端开发-2 | 房源管理、客户管理、带看管理功能开发 | 2 | B端管理功能
第9周 | B端开发-3 | ACN协作、地推管理、业绩统计功能开发 | 1 | B端完整功能
第5-7周 | 后台开发-1 | 用户管理、房源管理功能开发 | 2 | 后台基础功能
第8-9周 | 后台开发-2 | 数据BI、财务管理、合规管理功能开发 | 2 | 后台完整功能
第10周 | 系统联调 | 前后端联调、接口调试、数据联调 | 1 | 联调通过
第11周 | 功能测试 | 功能测试、兼容性测试 | 2 | 测试报告
第12周 | 性能优化 | 性能测试、性能优化、弱网优化 | 1 | 性能测试报告
第13周 | 安全测试 | 安全测试、漏洞修复、回归测试 |  | 安全测试报告
第14周 | 试运行 | 内部试运行、Bug修复、优化调整 | 1 | Bug修复报告
第15周 | 上线部署 | 服务器部署、数据迁移、上线检查 |  | 上线checklist
第16周 | 培训验收 | 用户培训、验收测试、项目交接 | 1 | 验收报告、培训记录